## weeknr 48web
LOGBOEK
project | Arcarde game en Jumbo website
naam: | Marlena Wassink
afdeling | AM1A
dag | datum | begintijd | eindtijd | id | activiteiten | totaal
WebDevelopment
Dinsdag | 2013-11-26 | 8:45 | 9:37 | 1 | aptana geconfigureerd | 0:52
|  | 9:37 | 10:06 | 2 | met phpmyadmin de tabel login gemaakt | 0:29
|  | 10:06 | 10:20 | 3 | met phpmyadmin de tabel user gemaakt | 0:14
|  | 10:20 | 11:00 | 4 | database fotosjaak geëxporteerd | 0:40
|  | 11:00 | 11:17 | 5 | folder class gemaakt in de working directory | 0:17
|  | 11:17 | 11:20 | 6 | folder cconfig gemaakt | 0:03
|  | 11:20 | 11:30 | 7 | velden gedefined | 0:10
|  | 11:20 | 11:45 | 8 | database geselecteerd | 0:25
|  | 11:45 | 11:47 | 9 | or die erbij gemaakt | 0:02
|  | 11:47 | 11:50 | 10 | commentaar erbij gezet | 0:03
|  | 11:50 | 12:00 | 11 | git bijgewerkt | 0:10
[5 empty] | totaal | 3:25

## weeknr 48game
LOGBOEK
project | Arcarde game en Jumbo website
naam: | Marlena Wassink
afdeling | AM1A
dag | datum | begintijd | eindtijd | id | activiteiten | totaal
GameDevelopment
Maandag | 2013-11-25 | 8:45 | 9:30 | 1 | nieuwe repo gemaakt Pyramid Panic | 0:45
|  | 9:30 | 10:15 | 2 | gitignore file gemaakt | 0:45
|  | 10:30 | 11:40 | 3 | Pyramid Panic op github gezet | 1:10
|  | 11:40 | 12:00 | 4 | Logboek bijgewerkt | 0:20
|  | 12:00 | 12:15 | 5 | Spel Pyramid Panic gespeeld | 0:15
|  | 12:15 | 12:16 | 6 | Game naam verandert naar pyramid panic | 0:01
|  | 12:06 | 12:17 | 7 | Commentaar erbij gezet | 0:11
|  | 12:17 | 12:27 | 8 | icon verandert van de game | 0:10
|  | 13:30 | 14:05 | 9 | GameScene mappen aangemaakt. | 0:35
|  | 14:05 | 14:15 | 10 | laatste commit gemaakt | 0:10
|  | 14:30 | 14:37 | 11 | logboek bijgewerkt | 0:07
|  |  |  | 12 |  | 0:00
|  |  |  | 13 |  | 0:00
|  |  |  | 14 |  | 0:00
|  |  |  | 15 |  | 0:00
|  |  |  | 16 |  | 0:00
|  |  |  | 17 |  | 0:00
[5 empty] | totaal | 4:29

## weeknr 49game
LOGBOEK
project | Arcarde game en Jumbo website
naam: | Marlena Wassink
afdeling | AM1A
dag | datum | begintijd | eindtijd | id | activiteiten | totaal
GameDevelopment
Maandag | 2013-12-02 | 8:45 | 9:00 | 1 | Instantie/Object gemaakt van het type startscene | 0:15
|  | 9:00 | 9:15 | 2 | draw methode gemaakt | 0:15
|  | 9:15 | 9:25 | 3 | startscene draw afgemaakt, en een kleurtje gegeven | 0:10
|  | 9:25 | 9:55 | 4 | play,help,gameover scenes gemaakt | 0:30
|  | 9:55 | 10:00 | 5 | gameTime toegevoegd | 0:05
0:00
|  | 10:00 | 10:15 | 6 | Iscene toegevoegd, library's aangepast | 0:15
|  | 10:30 | 11:00 | 7 | static input class gemaakt | 0:30
|  | 11:00 | 11:30 | 8 | is key down gedefineerd | 0:30
|  | 11:30 | 11:45 | 9 | is key up gedefineerd | 0:15
|  | 12:30 | 14:00 | 10 | commit gemaakt lokaal | 1:30
|  |  |  | 11 |  | 0:00
|  |  |  | 12 |  | 0:00
|  |  |  | 13 |  | 0:00
|  |  |  | 14 |  | 0:00
|  |  |  | 15 |  | 0:00
|  |  |  | 16 |  | 0:00
|  |  |  | 17 |  | 0:00
[5 empty] | totaal | 4:15

## weeknr 49web
LOGBOEK
project | Arcarde game en Jumbo website
naam: | Marlena Wassink
afdeling | AM1A
dag | datum | begintijd | eindtijd | id | activiteiten | totaal
WebDevelopment
Maandag | 2013-12-02 | 14:43 | 14:50 | 1 | aptana, wamp opstarten | 0:07
|  |  |  | 2 |  | 0:00
|  |  |  | 3 |  | 0:00
|  |  |  | 4 |  | 0:00
|  |  |  | 5 |  | 0:00
|  |  |  | 6 |  | 0:00
|  |  |  | 7 |  | 0:00
|  |  |  | 8 |  | 0:00
|  |  |  | 9 |  | 0:00
|  |  |  | 10 |  | 0:00
|  |  |  | 11 |  | 0:00
[5 empty] | totaal | 0:07

## totaal
LOGBOEK
project: | jumbo goed 2D arcade
naam: | marlena wassink
afdeling: | AM1A
weeknr: | aantal uren:
48 web | 3:25
48 game | 4:29
49 web | 0:07
totaal: | 7:54